## Scrummaster
Scrummaster
Sprint 1 : | David Tjin | (3 hari)
Sprint 2 : | Albert Wijaya | (4 hari)
Sprint 3 : | Ismail Gohzali | (3 hari)
Sprint 4 : | Ricky Wijaya | (3 hari)
Sprint 5 : | David Tjin | (1 harI)

## Sprint 1
Burndown Chart Sprint 1
Sprint Backlog :
| Nama Backlog |  | Senin | Selasa | Rabu
| Penjelasan secara umum : Pengertian Komponen Komputer |  | 20 | 0 | 0
| Penjelasan secara umum : Pengertian Hardware |  | 30 | 30 | 25
| Penjelasan secara umum : Pengertian Software |  | 35 | 30 | 25
| Penjelasan secara umum : Pengertian Brainware |  | 35 | 30 | 25
| Index |  | 15 | 0 | 0
| Penjelasan sejarah dan perkembangan komputer |  | 40 | 35 | 25
|  | Total = | 175 | 125 | 100
Burndown Chart :
Ket : Satuan waktu dalam Menit.

## Sprint 2
Burndown Chart Sprint 2
Sprint Backlog :
| Nama Backlog |  | Kamis | Jumat | Sabtu
| Penjelasan Secara Umum : Awal Sejarah Komputer |  | 20 | 0 | 0
| Penjelasan Secara Umum : Jenis Hardware |  | 35 | 30 | 0
| Penjelasan Secara Umum : Pengertian Brainware |  | 30 | 0 | 0
| Penjelasan Secara Umum : Jenis Software |  | 30 | 20 | 15
| Awal Sejarah Komputer : Alat Hitung |  | 0 | 35 | 0
| Brainware : Komponen Brainware |  | 0 | 30 | 20
| Golongan Komputer |  | 0 | 0 | 40
| Contoh Hardware : Input Device |  | 0 | 0 | 35
|  | Total = | 115 | 115 | 110
Burndown Chart :
Ket : Satuan waktu dalam Menit.